## IfcWorkSchedule
GlobalId | Name | Description | ObjectType | Identification | CreationDate | Creators | Purpose | Duration | TotalFloat | StartTime | FinishTime | PredefinedType
1BL9_CiP514BWp6kSoJ_u8 | Cronograma Final | O tempo voa. Voa muito. | IfcWorkSchedule | 1.3-1.6 | 2026-08-25T00:00:00+00:00 | Migração manual (PDF → IfcWorkSchedule workbook) | PLANNED | P45D |  | 2026-07-31T00:00:00 | 2026-09-14T00:00:00 | PLANNED

## IfcRelSequence
GlobalId | RelatingProcess | RelatedProcess | SequenceType | TimeLag
38eztDBLz2luj7It5es0ky | 3L8IX3hkv7QgFikGoJ6R49 | 2Cf1gL5Hn719niXS9DgWst | FINISH_TO_START | P2D
1oZphtdEH1eeSc64vV9yS2 | 2Cf1gL5Hn719niXS9DgWst | 2w0JHna155dhd_KuV7WO2r | FINISH_TO_START
0k_U5VHVn8XRMDUEmRBiua | 2w0JHna155dhd_KuV7WO2r | 3p2EN_fM55JBNecUaLgWhn | FINISH_TO_START
3TFdrdCwX01fmEB1K4XkeD | 3p2EN_fM55JBNecUaLgWhn | 2WbwbHg6n8zf6Xj_bXBebp | FINISH_TO_START
2C8FusdafCIBeqRsax_M7U | 2WbwbHg6n8zf6Xj_bXBebp | 3zTZDhuZHFSRL92OHOp72A | FINISH_TO_START
0T4A3rcaH1BfeC8DN4sEWr | 3zTZDhuZHFSRL92OHOp72A | 1x503SRpX9WukJJ1LTysKC | FINISH_TO_START
0NqYm$vmfFiPpmNfNsXNVi | 1x503SRpX9WukJJ1LTysKC | 1VHD8mETbBixLIt48LJIEb | FINISH_TO_START | P1D
1Ew6ScwL9ENxXdsIgLRwfw | 1VHD8mETbBixLIt48LJIEb | 3AOYoxNzvEMhb_sK4xeJGr | FINISH_TO_START
2hNn2tEOz8PAXsA7p_ZmP3 | 3AOYoxNzvEMhb_sK4xeJGr | 0GvrwvnZHErO0eX1ZtI0zO | FINISH_TO_START
3mr6UmqzD5g8g5nvi$$cTg | 0GvrwvnZHErO0eX1ZtI0zO | 1tTJx5_If1nBUu9UClEcJ2 | FINISH_TO_START
3gKwhM2E97OO1WKDKyVpGc | 1tTJx5_If1nBUu9UClEcJ2 | 0cLocPOlf7hgFduKy_nTCU | FINISH_TO_START
0K3Iiqyxj6u9E8YKSpzhLO | 0cLocPOlf7hgFduKy_nTCU | 2wq3R1nDTEGwXXRn0Dg_ab | FINISH_TO_START
1wjzFx38P8R9b3Vgl3TkHN | 2wq3R1nDTEGwXXRn0Dg_ab | 1tmdGQqYLCUwPFADQsqbjk | FINISH_TO_START
3Y1M81uQ18PxaXtuVt53zI | 1i9gQOICD2mgVmJdD3EuV4 | 3fE62hkKf7UvUN8ROF8Emv | FINISH_TO_START
1uvRpvq9H2Q81xUzZyVqSV | 2OJ4jjMpTCjAbsxBzYC6_Y | 1jVTT2EdD4KhvVJtwlbkO9 | FINISH_TO_START | P2D
2hRW9JF7z3mRE$On0sjhtf | 1jVTT2EdD4KhvVJtwlbkO9 | 2OWFeA86HDDezpZowlbhze | FINISH_TO_START
0iFc$gzvr1_BjbXLaT_Xri | 2OWFeA86HDDezpZowlbhze | 0_0Arj1cL2fB54aGCrzXJl | FINISH_TO_START
27nhhILCv61QmcQnb7PUYM | 0_0Arj1cL2fB54aGCrzXJl | 3JTzor4Nz3D9aVS3uZ141X | FINISH_TO_START
3YwhwUfof74xxDWTAYyxsw | 3JTzor4Nz3D9aVS3uZ141X | 1oSLws2b5D9PAG91N6fHW4 | FINISH_TO_START
19AG9lNRn92fPC7ljNYghk | 1oSLws2b5D9PAG91N6fHW4 | 0XLv2pXOz5dfwYU5_k0dnL | FINISH_TO_START
0IWqubQgf3hBiVnEm$3NoH | 0XLv2pXOz5dfwYU5_k0dnL | 0K$43dN4b9eR6SUGAQvfKN | FINISH_TO_START
2O4$qMRc1AGQVsAW5VH3CP | 3fE62hkKf7UvUN8ROF8Emv | 2e3PmRYxPCS83ZjNAIxOdB | START_TO_START
2l01wdbxX8EfMGkeiTp5sk | 2e3PmRYxPCS83ZjNAIxOdB | 0K$43dN4b9eR6SUGAQvfKN | FINISH_TO_START

## IfcTask
GlobalId | Name | Identification | Status | WorkMethod | IsMilestone | Priority | EarlyStart | EarlyFinish | LateStart | LateFinish | FreeFloat | TotalFloat | IsCritical | TaskTimeGlobalId | Description | ObjectType
3qgBw5jq17OftQaWOBgXlZ | INSTRUMENTAÇÃO | 1.3 | [11 empty] | 3it_lDSin5xvmJrjoPyh2A
0PrD9F7OvE$R5qFRxPuY8X | 1ª ETAPA (até o tapume) | 1.3.1 | [11 empty] | 3A5dQGDuz5u8$j04OJFbGn
3L8IX3hkv7QgFikGoJ6R49 | Isolamento | 1.3.1.1 | [11 empty] | 3j$KZE9Sj9FAgXtHvd3dcp
2Cf1gL5Hn719niXS9DgWst | Remoção dos blocos | 1.3.1.2 | [11 empty] | 2Q_bgCFCf4Ow7tS5aJD8Eo
2w0JHna155dhd_KuV7WO2r | Escavação (80cmX1m) | 1.3.1.3 | [11 empty] | 2garzWdln6C8CrX0F0$1CL
3p2EN_fM55JBNecUaLgWhn | Infraestrutura | 1.3.1.4 | [11 empty] | 3vesvOpNz0OwK4ARRCr8u3
2WbwbHg6n8zf6Xj_bXBebp | Reaterro | 1.3.1.5 | [11 empty] | 1It6HQrhLB0B6Z1FySy5pm
3zTZDhuZHFSRL92OHOp72A | Recompisoção dos blocos | 1.3.1.6 | [11 empty] | 3eTCctTh95mu8u3jK42zNo
1x503SRpX9WukJJ1LTysKC | Liberação | 1.3.1.7 | [11 empty] | 0SyWjq$MT7CANl4IPGLLVI
3W8lOY4fTAruCF8R8xMm_1 | 2ª ETAPA (até a caixa de passagem) | 1.3.2 | [11 empty] | 2RFriz8OD0Se1uE$Wksyzw
1VHD8mETbBixLIt48LJIEb | Isolamento | 1.3.2.1 | [11 empty] | 2fIt5vP1X6tAsmg5t9CWTH
3AOYoxNzvEMhb_sK4xeJGr | Remoção dos blocos | 1.3.2.2 | [11 empty] | 0JG42pqBz6YeLThXtpdNkU
0GvrwvnZHErO0eX1ZtI0zO | Escavação | 1.3.2.3 | [11 empty] | 1IeYt5Rj94LQzrPEoZ5P3q
1tTJx5_If1nBUu9UClEcJ2 | Infraestrutura | 1.3.2.4 | [11 empty] | 3rJBafSEPBBx_8nGVoH2N3
0cLocPOlf7hgFduKy_nTCU | Reaterro | 1.3.2.5 | [11 empty] | 3L2r8Gz314dO_4mSpOdelZ
2wq3R1nDTEGwXXRn0Dg_ab | Recompisoção dos blocos | 1.3.2.6 | [11 empty] | 2ngSMp17z45O1pX2FuQlMu
1tmdGQqYLCUwPFADQsqbjk | Liberação | 1.3.2.7 | [11 empty] | 3qKUYBxfP16frCdaj1akzX
1i9gQOICD2mgVmJdD3EuV4 | INCÊNDIO | 1.4 |  |  | FALSE | [8 empty] | 10JznvDW99Vfc1ELXqOj0d
2OJ4jjMpTCjAbsxBzYC6_Y | Isolamento / locação | 1.4.1 |  |  | FALSE | [8 empty] | 2Ch3BJjznEHh7LmT_L63er
1jVTT2EdD4KhvVJtwlbkO9 | Infraestrutura | 1.4.2 |  |  | FALSE | [8 empty] | 1n_4Z6TNv8KBJWnRc4DlW5
2OWFeA86HDDezpZowlbhze | Montagem da tubulação | 1.4.3 |  |  | FALSE | [8 empty] | 3GFpxJt9zBTfhJmsv7cDSg
0_0Arj1cL2fB54aGCrzXJl | Hidrante | 1.4.4 |  |  | FALSE | [8 empty] | 06bXSQvQ1DGxwbTMf79hMi
3JTzor4Nz3D9aVS3uZ141X | Acabamentos (pintura/selagem/sinalização/quimigráficos) | 1.4.5 |  |  | FALSE | [8 empty] | 2s5ToeOlP1JvgluGebRpCQ
1oSLws2b5D9PAG91N6fHW4 | Teste Hidrostático | 1.4.6 |  |  | FALSE | [8 empty] | 3RI_dCaJT869iqJ6YxxBjA
0XLv2pXOz5dfwYU5_k0dnL | Vistoria / limpeza fina | 1.4.7 |  |  | FALSE | [8 empty] | 0oWzc$f8fBbfBruAdlkQ8M
2LUcK05QD6yR6TZgZtZRLl | SERVIÇOS FINAIS | 1.5 |  |  | FALSE | [8 empty] | 1ZVsWej053Qv_QjfCsLpjn
3fE62hkKf7UvUN8ROF8Emv | Desmobilização e Limpeza Final | 1.5.1 |  |  | FALSE | [8 empty] | 3V0bNoamL4FQDF0f7z61S_
2e3PmRYxPCS83ZjNAIxOdB | Vistoria e Entrega | 1.5.2 |  |  | FALSE | [8 empty] | 13STp7fFr5heibCIBm5COs
0K$43dN4b9eR6SUGAQvfKN | Finalização | 1.6 |  |  | TRUE | [8 empty] | 14qBDpIY18I9Ct8MMXi55d
1HAONNVHf8HevnstaWUyIr | Caixa BEP/aterramento (executar suporte) |  | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 1mB$wpk0HArx35iswCtEU9 | Caixa foi instalada no LABSEA e a segunda caixa e no LABSEA antigo | LABSEA – ELÉTRICA
3hHy_17bDE4vlX94cf740i | Start-up nobreak |  | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 1JDfdUpoz9GOxN4urWWZOE | Responsável: V Power. | LABSEA – ELÉTRICA
100JN91Ir2tAtoL8V87Cts | Montagem do Rack |  | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 2J3gK0S7D6Le7_pXqLORwI | Responsável: Renan. | LABSEA – ELÉTRICA
2JAY4sMEXBFf6IDTz6tAwZ | Certificação do Rack (equipe Technip) |  | Pendente |  | FALSE | [8 empty] | 2Xyvj_eqv2qxdtOaGUj$rk | Responsável: Renan. Technip não autorizou a mexer no rack, sera executada pela technip autorizado a mexer no rack | LABSEA – ELÉTRICA
3tH1wEN$57COQ3RWHq8dWP | Laudo de aterramento |  | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 3yh1Dn6R597xMWJARHFfms | Responsável: Renan. Disponibilidade do equipamento | LABSEA – ELÉTRICA
1OA1Fn0997MQ8gyj3yUI5b | Mudar a infra do braço da talha |  | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 2FjwQfs1bEp8kpg5k24N5C | Responsável: Pipoca. Material na obra ( mudança da fiscalização ) | LABSEA – ELÉTRICA
34a5BfSjzCPeeEQRoOvU7f | Infra das travas da porta |  | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 2O4t1bXef0UuPRDu1MlQIM | Responsável: Pipoca. Material na obra, foi acertado a localização da infra dia 17-08 | LABSEA – ELÉTRICA
1o64yAzVXFdwjgbnTJUWfU | Eletrocalha na entrada do Rack de camera |  | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 15V36M1QPBCOvzx1nIf9Vm | Responsável: Pipoca. Serviço autorizado para executar dia 21/08 | LABSEA – ELÉTRICA
0DG0SrOYDDOu$MIPJIdteq | Instalação de fotocélula nos refletores |  | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 0D0zPbkWH9DhR_ndp4VI_t | Responsável: Pipoca. | LABSEA – ELÉTRICA
1ulLIshVbAWh4Qz7ziF2Ze | Boia eletrônica (chegada de material) |  | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 1U633vstfBR8gV03R0M6go |  | LABSEA – ELÉTRICA
0WkHbvo$bB4x3Z2bzDwxoW | Elaboração de diagramas e limpeza técnica |  | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 1LDBoO0PL2_8kNad8La2Tv | Responsável: Pipoca. Alcool isopropilico chegou na obra. | LABSEA – ELÉTRICA
3y5oRGBaXCaw64EBIzb1eD | Certificado dos cabos |  | Pendente |  | FALSE | [8 empty] | 1hr3grKTv6Vvu0kPRBAmUU | Responsável: Technip. Esta certificação a principio sera por conta da technip | LABSEA – ELÉTRICA
06RxZywnX6yRk0Xy3TvGsD | Revestimento casa de máquinas (lã de rocha) |  | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 3GwbQAtQvCkx9SyOM300O$ | Concluído | LABSEA – CIVIL
0M9Cjo0Hf1mgscHs0cJ0bJ | Pintura no pé do pilar interno (casa máquinas) |  | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 0GVRBph8DAhQEUi2G3lf4h | Esta finalizando a lã de rocha e após isso sera executada a pintura | LABSEA – CIVIL
23nIfcKoP40RF_cDShyUeB | Instalação da torneira da casa de máquinas e pintura na cor verde |  | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 2ur4p3QsHAOvBMec0sAfkr | Todo material na obra. | LABSEA – CIVIL
3_adIkp1H1aOanQqPqSawH | Cantoneira de acabamento |  | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 1PXzFX9QzAsQmKt14NljGH | Houve um aumento de acabamento de cantoneira e necessitou a compra de mais material, previsão de chegada dia 17 | LABSEA – CIVIL
1CMGUzYH50OPR5RFVsKYrn | Pintura geral final do prédio Parte cinza |  | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 0NaqVHnAD49uTUFQc8q54z | todo material esta na obra, aguardando finalização das cantoneiras | LABSEA – CIVIL
0sqHRUsk58AvaOiY13ibVb | Pintura Zebrada Caixa separadora agua e oleo |  | Pendente |  | FALSE | [8 empty] | 1718Pzl$T45u$ff3Nwwr$_ | Material na obra | LABSEA – CIVIL
15Lwd27Xv8uhSYYbk1$iai | Instalação da veneziana do portão principal |  | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 2bpI3y6zzAXgeOcnt6nmaG | Responsável: Robson. foi aprovado aditivo de troca de acabamento e esta em execução | LABSEA – CIVIL
2uOvmrIOjFMwCOX2pi_EYJ | Plantio de grama |  | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 1auW8ksvPCo9IDn$w9xsfc | Responsável: Helen. preparação do plantio de grama já iniciado | LABSEA – CIVIL
3ACSBVKkj2IQXnHqyniEPA | Instalação de castelo na esquadria |  | Concluído |  | FALSE | [8 empty] | 1gSL_XQHz4iek_1SQKsipK |  | LABSEA – CIVIL
0PJg_ZVQP2aR8mxJx_NWOp | Readequação da Monocapa |  | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 3mmOyXMCX5yxJEYq8$ljXK | Material esta na obra | LABSEA – CIVIL
2YUUakmCv3bBMfpIsYVyXz | Pintura das guias |  | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 1bblmecNf7vAta6khdf9bw | Material esta na obra | LABSEA – CIVIL
3yG$tEbjXAVAnplAssE4PQ | Pintura do caminho seguro |  | Em andamento |  | FALSE | [8 empty] | 0SBSEQdOz1Dvzmywqkq5K2 | Material esta na obra | LABSEA – CIVIL
0Pr_ntnyLCx9omWtrv8VEn | Readequação do piso intertravado |  | Pendente |  | FALSE | [8 empty] | 1hAI19QdP6Rhlv8CwN_4IF | Aguardando material chegar na obra | LABSEA – CIVIL
uec$GL_kvwbclSTSVJbGy5 | Maria, Maria |  |  |  | FALSE | [8 empty] | auTHh4U1foVzIDlsMVQSox
HBcM135wCIbIPR0QDwrrKW | Maria, Maria |  |  |  | FALSE | [8 empty] | ozGGKyuNsVvrzQ28nfzFLM
D1WfaljgVy7rzx0lUKKx7f | Welcome to Hotel Califórinia | 56767 |  |  | FALSE | [8 empty] | ApUlzxL_uiv1_D92R9SiOk
nNEVqhMSnbiD9cLum$uGY1 | 1969 | 1354 |  |  | FALSE | [8 empty] | E_w9Fdigf5UtC5HK6uRKhm
qFtck8JB2j6VdHZfA3osam | Emitir PT |  |  |  | FALSE | [8 empty] | 0jEb8bieP3mHbf$FTFxmFl
ta__jNDjA2vShensYMh_gt | 1969 | 4647 |  |  | FALSE | [8 empty] | DpbHQ0$0of_EDsm7Kljapv

## IfcTaskTime
GlobalId | Name | ScheduleStart | ScheduleFinish | ScheduleDuration | ActualStart | ActualFinish | ActualDuration | RemainingTime | Completion | StatusTime
3it_lDSin5xvmJrjoPyh2A | INSTRUMENTAÇÃO | 2026-07-31T00:00:00 | 2026-08-16T00:00:00 | P18D |  |  |  |  | 93
3A5dQGDuz5u8$j04OJFbGn | 1ª ETAPA (até o tapume) | 2026-07-31T00:00:00 | 2026-08-09T00:00:00 | P10D |  |  |  |  | 100
3j$KZE9Sj9FAgXtHvd3dcp | Isolamento | 2026-07-31T00:00:00 | 2026-08-01T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 100
2Q_bgCFCf4Ow7tS5aJD8Eo | Remoção dos blocos | 2026-08-03T00:00:00 | 2026-08-03T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 100
2garzWdln6C8CrX0F0$1CL | Escavação (80cmX1m) | 2026-08-04T00:00:00 | 2026-08-04T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 100
3vesvOpNz0OwK4ARRCr8u3 | Infraestrutura | 2026-08-04T00:00:00 | 2026-08-05T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 100
1It6HQrhLB0B6Z1FySy5pm | Reaterro | 2026-08-05T00:00:00 | 2026-08-06T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 100
3eTCctTh95mu8u3jK42zNo | Recompisoção dos blocos | 2026-08-06T00:00:00 | 2026-08-08T00:00:00 | P2D |  |  |  |  | 100
0SyWjq$MT7CANl4IPGLLVI | Liberação | 2026-08-08T00:00:00 | 2026-08-09T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 100
2RFriz8OD0Se1uE$Wksyzw | 2ª ETAPA (até a caixa de passagem) | 2026-08-10T00:00:00 | 2026-08-16T00:00:00 | P7D |  |  |  |  | 85
2fIt5vP1X6tAsmg5t9CWTH | Isolamento | 2026-08-10T00:00:00 | 2026-08-11T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 100
0JG42pqBz6YeLThXtpdNkU | Remoção dos blocos | 2026-08-11T00:00:00 | 2026-08-11T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 100
1IeYt5Rj94LQzrPEoZ5P3q | Escavação | 2026-08-12T00:00:00 | 2026-08-12T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 100
3rJBafSEPBBx_8nGVoH2N3 | Infraestrutura | 2026-08-12T00:00:00 | 2026-08-13T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 100
3L2r8Gz314dO_4mSpOdelZ | Reaterro | 2026-08-13T00:00:00 | 2026-08-14T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 100
2ngSMp17z45O1pX2FuQlMu | Recompisoção dos blocos | 2026-08-14T00:00:00 | 2026-08-15T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 95
3qKUYBxfP16frCdaj1akzX | Liberação | 2026-08-15T00:00:00 | 2026-08-16T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 0
10JznvDW99Vfc1ELXqOj0d | INCÊNDIO | 2026-08-14T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | P11D |  |  |  |  | 0
2Ch3BJjznEHh7LmT_L63er | Isolamento / locação | 2026-08-14T00:00:00 | 2026-08-15T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 0
1n_4Z6TNv8KBJWnRc4DlW5 | Infraestrutura | 2026-08-17T00:00:00 | 2026-08-18T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 0
3GFpxJt9zBTfhJmsv7cDSg | Montagem da tubulação | 2026-08-18T00:00:00 | 2026-08-19T00:00:00 | P2D |  |  |  |  | 0
06bXSQvQ1DGxwbTMf79hMi | Hidrante | 2026-08-20T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 0
2s5ToeOlP1JvgluGebRpCQ | Acabamentos (pintura/selagem/sinalização/quimigráficos) | 2026-08-20T00:00:00 | 2026-08-22T00:00:00 | P2D |  |  |  |  | 0
3RI_dCaJT869iqJ6YxxBjA | Teste Hidrostático | 2026-08-22T00:00:00 | 2026-08-23T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 0
0oWzc$f8fBbfBruAdlkQ8M | Vistoria / limpeza fina | 2026-08-23T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | P1D |  |  |  |  | 0
1ZVsWej053Qv_QjfCsLpjn | SERVIÇOS FINAIS | 2026-09-09T00:00:00 | 2026-09-14T00:00:00 | P6D |  |  |  |  | 0
3V0bNoamL4FQDF0f7z61S_ | Desmobilização e Limpeza Final | 2026-09-09T00:00:00 | 2026-09-14T00:00:00 | P6D |  |  |  |  | 0
13STp7fFr5heibCIBm5COs | Vistoria e Entrega | 2026-09-09T00:00:00 | 2026-09-14T00:00:00 | P6D |  |  |  |  | 0
14qBDpIY18I9Ct8MMXi55d | Finalização | 2026-09-14T00:00:00 | 2026-09-14T00:00:00 | P0D |  |  |  |  | 0
1mB$wpk0HArx35iswCtEU9 | Caixa BEP/aterramento (executar suporte) | 2026-08-21T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
1JDfdUpoz9GOxN4urWWZOE | Start-up nobreak | 2026-08-06T00:00:00 | 2026-08-06T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
2J3gK0S7D6Le7_pXqLORwI | Montagem do Rack | 2026-08-06T00:00:00 | 2026-08-06T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
2Xyvj_eqv2qxdtOaGUj$rk | Certificação do Rack (equipe Technip) | [8 empty] | 2026-08-20T08:38:15
3yh1Dn6R597xMWJARHFfms | Laudo de aterramento | 2026-08-21T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
2FjwQfs1bEp8kpg5k24N5C | Mudar a infra do braço da talha | 2026-08-21T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
2O4t1bXef0UuPRDu1MlQIM | Infra das travas da porta | 2026-08-21T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
15V36M1QPBCOvzx1nIf9Vm | Eletrocalha na entrada do Rack de camera | 2026-08-21T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
0D0zPbkWH9DhR_ndp4VI_t | Instalação de fotocélula nos refletores | 2026-08-10T00:00:00 | 2026-08-10T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
1U633vstfBR8gV03R0M6go | Boia eletrônica (chegada de material) | 2026-08-07T00:00:00 | 2026-08-07T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
1LDBoO0PL2_8kNad8La2Tv | Elaboração de diagramas e limpeza técnica | 2026-08-19T00:00:00 | 2026-08-19T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
1hr3grKTv6Vvu0kPRBAmUU | Certificado dos cabos | [8 empty] | 2026-08-20T08:38:15
3GwbQAtQvCkx9SyOM300O$ | Revestimento casa de máquinas (lã de rocha) | 2026-08-18T00:00:00 | 2026-08-18T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
0GVRBph8DAhQEUi2G3lf4h | Pintura no pé do pilar interno (casa máquinas) | 2026-08-18T00:00:00 | 2026-08-18T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
2ur4p3QsHAOvBMec0sAfkr | Instalação da torneira da casa de máquinas e pintura na cor verde | 2026-08-21T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
1PXzFX9QzAsQmKt14NljGH | Cantoneira de acabamento | 2026-08-19T00:00:00 | 2026-08-19T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
0NaqVHnAD49uTUFQc8q54z | Pintura geral final do prédio Parte cinza | 2026-08-21T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
1718Pzl$T45u$ff3Nwwr$_ | Pintura Zebrada Caixa separadora agua e oleo | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-25T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
2bpI3y6zzAXgeOcnt6nmaG | Instalação da veneziana do portão principal | 2026-08-23T00:00:00 | 2026-08-23T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
1auW8ksvPCo9IDn$w9xsfc | Plantio de grama | 2026-08-20T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
1gSL_XQHz4iek_1SQKsipK | Instalação de castelo na esquadria | 2026-08-19T00:00:00 | 2026-08-19T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
3mmOyXMCX5yxJEYq8$ljXK | Readequação da Monocapa | 2026-08-23T00:00:00 | 2026-08-23T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
1bblmecNf7vAta6khdf9bw | Pintura das guias | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-25T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
0SBSEQdOz1Dvzmywqkq5K2 | Pintura do caminho seguro | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-25T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
1hAI19QdP6Rhlv8CwN_4IF | Readequação do piso | 2026-08-20T00:00:00 | 2026-08-25T00:00:00 | [6 empty] | 2026-08-20T08:38:15
auTHh4U1foVzIDlsMVQSox | Maria, Maria | 2026-08-23T00:00:00 | 2026-08-28T00:00:00
ozGGKyuNsVvrzQ28nfzFLM | Maria, Maria | 2026-08-23T00:00:00 | 2026-08-28T00:00:00
ApUlzxL_uiv1_D92R9SiOk | Welcome to Hotel Califórinia | 2026-08-31T00:00:00 | 2026-09-04T00:00:00
E_w9Fdigf5UtC5HK6uRKhm | 1969 | 2026-08-26T00:00:00 | 2026-09-04T00:00:00
0jEb8bieP3mHbf$FTFxmFl | Emitir PT
DpbHQ0$0of_EDsm7Kljapv | 1969 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-09-04T00:00:00